## Лист1
ОТЧЁТ
работ по подготовке в осенне-зимний период 2013-2014 г.
ООО "Управляющая компания в ЖКХ города Кольчугино"
№ п/п | Наименование мероприятий | Ед. изм. | Запланированный объём | Срок исполнения | Запланированная сумма затрат, тыс. руб. | Выполнено, объем | Сумма затрат, тыс. руб. | % выполнения | Источник финансирования
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Т Е К У Щ И Й Р Е М О Н Т
Промывка и опрессовка системы центрального отопления
1 | Максимова, д. 23 | д. | 1 | июль | 3.1 | 1 |  | 100 | текущий ремонт
2 | Максимова, д. 25 | д. | 1 | июль | 2 | 1 |  | 100 | текущий ремонт
3 | Ломако, д. 6 | д. | 1 | июль | 5.2 | 1 |  | 100 | текущий ремонт
4 | Шмелёва, д. 10 | д. | 1 | июль | 2.5 | 1 |  | 100 | текущий ремонт
5 | Инициативная, д. 18 | д. | 1 | июль | 0.9 | 1 |  | 100 | текущий ремонт
6 | Котовского, д. 28 | д. | 1 | июль | 0.8 | 1 |  | 100 | текущий ремонт
7 | Алексеева, д. 3А | д. | 1 | июль | 1.5 | 1 |  | 100 | текущий ремонт
8 | Чапаева, д. 1Г | д. | 1 | июль | 6 | 1 |  | 100 | текущий ремонт
9 | Мира, д. 20А | д. | 1 | июль | 0.5 | 1 |  | 100 | текущий ремонт
10 | Зернова, д. 18 | д. | 1 | июль | 2 | 1 |  | 100 | текущий ремонт
11 | Ленина, д. 12 | д. | 1 | июль | 2 | 1 |  | 100 | текущий ремонт
12 | Ломако, д. 16 | д. | 1 | июль | 1.7 | 1 |  | 100 | текущий ремонт
13 | 50 лет Октября, д. 5 | д. | 1 | июль | 3 | 1 |  | 100 | текущий ремонт
| ИТОГО: | д. | 13 |  | 31.2 | 13 |  | 100
Замена труб отопления
1 | Ломако, д. 6 - Ф 32 мм | мп | 60 | июль | 50 | 60 | 42.103 | 100 | текущий ремонт
| ИТОГО: | мп | 60 |  | 50 | 60 | 42.103 | 100
Замена труб ХВС
1 | Шмелева, д. 10 | мп | 10 | июнь | 8 | 11 | 8.862 | 100 | текущий ремонт
2 | Максимова, д. 25 | мп | 60 | июнь | 59.1 | 68 | 63.729 | 100 | текущий ремонт
| ИТОГО: | мп | 70 |  | 67.1 | 79 | 72.591 | 100
Замена канализационных труб
1 | Зернова, д. 18 - Ф 50мм | мп | 12 | август | 6.782 | 12 | 8.1 | 100 | текущий ремонт
2 | Шмелева, д. 10 - Ф 100мм | мп | 16 | июнь | 10 | 16 | 10.152 | 100 | текущий ремонт
3 | Максимова, д. 25 | мп | 59 | июнь | 34.864 | 59 | 34.864 | 100 | текущий ремонт
| ИТОГО: | мп | 87 |  | 51.646 | 87 | 53.116 | 100
Замена запорной арматуры ( шаровые краны, тройники, американки)
1 | Алексеева, д. 3А | шт | 12 | август | 7 | перенесено на 2014 год (аварийной ситуации нет) |  |  | текущий ремонт
2 | Ленина, д. 12 | шт | 20 | август | 12 | 20 | 12.5 | 100 | текущий ремонт
3 | Ломако, д. 6 | шт | 40 | август | 24 | 40 | 23.67 | 100 | текущий ремонт
| ИТОГО: | шт. | 72 |  | 43 | 60 | 36.17 | 100
Установка общедомовых приборов учёта ХВС
1 | Ломако, д. 6 | шт. | 1 | июнь | 35 | 1 | 27 | 100 | текущий ремонт
| ИТОГО: | шт. | 1 |  | 35 | 1 | 27 | 100
Ремонт вытяжных труб (кирпичная кладка)
1 | Инициативная, д. 18 | шт. | 9 | июнь | 112 | 9 | 112 | 100 | текущий ремонт
| ИТОГО: |  | 9 |  | 112 | 9 | 112 | 100
Паспорта готовности к зиме
1 |  | шт. | 13
| ИТОГО: | шт.
| ВСЕГО: |  |  |  | 389.946 |  | 342.98 | 100
Директор ООО "Управляющая компания в ЖКХ города Кольчугино" И.В.Абрамова
| 100% | оформлены паспорта готовности к зиме