## Лист1
План текущего ремонта на 2015 год по ООО "Управляющая компания в ЖКХ города Кольчугино" и ежеквартальный отчет выполнения
№ п/п | Адрес | Наименование работ | План на 2015 год |  |  | Срок выполнения (квартал) | Факт выполнения, кол-во | Сумма затрат, тыс. руб
|  |  | Ед. изм. | Кол-во | Приблизительная стоимость работ, тыс. руб.
1 | Максимова, д. 23 | Ремонт плиточного покрытия в подъездах |  | По факту |  | 2 квартал
|  | Промывка системы отопления |  |  | 3.8 | 2 квартал
|  | Обслуживание газопровода |  |  | 7.7846 | ежеквартально |  | 0.79
|  | Замена шаровых кранов Ф 20, Ф 25 мм |  | По факту |  | 2 квартал
2 | 50 лет Октября, д. 5 | Поверка общедомового прибора учета тепловой энергии | Шт. | 1 | 10 | 3 квартал
|  | Промывка системы отопления |  |  | 3.6 | 2 квартал
|  | Смена подъездных оконных блоков | Шт. | 4 | 40 | 1 квартал | 4 | 39.2
3 | Инициативная, д. 18 | Ремонт подъездных козырьков со сливом | шт. | 3 | 24 | 3 квартал
|  | Промывка системы отопления |  |  | 1.2 | 2 квартал
|  | Замена канализационных труб Ф 100 мм | мп | 20 | 14.4 | 3 квартал
4 | Ломако, д. 6 | Промывка системы отопления | Шт. | 1 | 6.3 | 2 квартал
|  | Косметический ремонт подъездов (№6,8) | Шт. | 2 | 280 | 2 квартал
|  | Ремонт входов в подвалы | Шт. | 3 | 25 | 3 квартал
|  | Смена почтовых ящиков | Шт. | 29 | 15 | 1,2 кварталы | 14 | 3.042
|  | Прочистка и ремонт вытяжек |  |  | 30 | 3 квартал
5 | Чапаева, д. 1Г | Промывка системы отопления |  |  | 7.1 | 2 квартал
|  | Установка датчиков движения | Шт. | 40 | 50 | 3 квартал
|  | Смена почтовых ящиков | Шт. | 58 | 24 | 1 квартал | 58 | 24
|  | Ремонт по заявлениям |  |  | 50 | 2,3,4 кварталы
|  | Ремонт кровли (под. 3,4,5) | м2 | 556.28 | 487.41 | 3 квартал
6 | Алексеева, д. 3А | Замена канализационных труб | мп | Ф 100 мм – 30; Ф 50 мм - 20 | 21,600 10,600 | 3 квартал
|  | Промывка системы отопления | шт. | 1 | 2 | 2 квартал
7 | Котовского, д. 28 | Частичный ремонт кровли (по заявлениям), замена отдельных листов шифера |  |  | 30 | 3 квартал
|  | Покраска внешней газовой трубы | мп |  | 15 | 2 квартал
|  | Установка датчиков движения в подъездах | Шт. | 10 | 10 | 3 квартал
|  | Промывка системы отопления |  |  | 1.2 | 2 квартал
|  | Замена ТУ, ОДПУ ХВС |  |  | 48 | 1 квартал |  | 48.413
8 | Шмелева, д. 10 | Ремонт входов в подъезды, крыльца | Шт. | 3 | 45 | 2 квартал
|  | Промывка системы отопления |  |  | 1.2 | 2 квартал
|  | Поверка общедомового приборв\а учета тепловой энергии | Шт. | 1 | 10 | 3 квартал
9 | Веденеева, д. 10 | Ремонт плиточного покрытия в подъездах | шт. | 1 под. – 92 2 под. – 29 | 25 | 2 квартал
3 под. - 102
4 под. - 8
|  | Промывка системы отопления |  |  | 8 | 2 квартал
|  | Демонтаж входа в подвал № 1 | Шт. | 1 | 45 | 2 квартал
|  | Прокладка лотков для отлива воды |  |  | 15 | 3 квартал
10 | Ленина, д. 12 | Замена трубы отопления Ф 32 мм | мп | 40 | 70 | 3 квартал
|  | Промывка системы отопления | Шт. |  | 2.4 | 2 квартал
11 | Максимова, д. 25 | Утепление чердачного перекрытия | М2 | 1200 | 130 | 3 квартал
|  | Частичный ремонт отмостки | М2 | 20 | 16 | 3 квартал
|  | Замена труб канализации с Ф 50 мм на Ф 100 мм | мп | 10 | 10 | 1 квартал | 7 | 8.4
|  | Замена задвижек на отопление (под. № 8) Ф 50 мм | Шт. | 2 | 10 | 2 квартал
|  | Промывка системы отопления |  |  | 2.4 | 2 квартал
|  | Обслуживание газопровода |  |  | 8.394 | ежеквартально |  | 0.85
12 | Зернова, д. 18 | Промывка системы отопления |  |  | 3.5 | 2 квартал
|  | Ремонт фундамента (цоколя) | М2 | 30 | 22 | 3 квартал
|  | Укрепление козырьков над подъездами | Шт. | 3 | 35 | 3 квартал
|  | Смена почтовых ящиков | Шт. | 7 | 1.308 | 1 квартал | 7 | 1.308
|  | Демонтаж, монтаж входной металлической двери под. № 3, ремонт входа | Шт. | 1 | 7 | 3 квартал
13 | Ломако, д. 16 | Промывка системы отопления | Шт. | 1 | 2 | 2 квартал
|  | Ремонт подъездных входов, утепление стены 2 под. | Шт. | 3 | 40 | 2 квартал
|  | Замена труб канализации с Ф 50 мм на Ф 100 мм | мп | 12 | 10 | 1 квартал | 18 | 21.6
|  | Установка датчиков движения | Шт. | 18 | 20 | 1 квартал | 18 | 22.4
|  | Обслуживание газопровода |  |  | 7 | ежеквартально |  | 0.79
|  | Поверка общедомового прибора учета тепловой энергии | Шт. | 1 | 10 | 3 квартал
14 | Мира, д. 20А | Промывка системы отопления |  |  | 1.2 | 2 квартал
|  | Смена подъездных оконных блоков | Шт. | 5 | 52 | 2 квартал
[5 empty] | 1795.1966 |  |  | 170.793