## Лист1
Предварительный план мероприятий по подготовке к отопительному периоду 2015 – 2016 г. и текущему ремонту жилого фонда
[8 empty] | ОСТАТОК | S | тариф | сумма
Ул. Максимова, д. 23 | [7 empty] | 9193.54 | 5757.9 | 2.5 | 181930.54
№ п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Приблизительная стоимость работ, тыс. руб. | Ед. изм. | Кол-во | Cтоимость работ, тыс. руб. (выполненые работы)
1 | Обшивка фронтонов (1-3 подъезды) | под. | 2 | 15
2 | Поверка общедомового прибора учета тепловой энергии (19.07.2016) | шт. | 1 | 12
3 | Вывод канализационных (фановых) труб на крышу (1,2 подъезды) | шт. | 2 | 25
4 | Частичный ремонт кровли ( под. № 2 - кв. 29) с заменой шифера | м2 | 12 | 15
5 | Установка водоотливов |  |  | по факту
6 | Ремонт кровельного покрытия козырьков (5,6,7 подъезды) | шт. | 3 | 18
7 | Утепление межпанельных швов ( кв. 18,63,67) | мп | 36 | 20
8 | Укрепление колпаков над вентиляционными шахтами) (5,6,7 подъезды) |  |  | 7
9 | Окраска труб газопровода, лавочек и штакетника (4-7 подъезды) |  |  | 30
10 | Косметический ремонт подъездов (4-7 подъезды) | шт. | 1 | по факту
11 | Замена труб ХВС по заявлениям | мп | 45 | 47
189
Предварительный план мероприятий по подготовке к отопительному периоду 2015 – 2016 г. и текущему ремонту жилого фонда
[8 empty] | ОСТАТОК | S | тариф | сумма
Ул. 50 лет Октября, д. 5 | [7 empty] | 22582.83 | 2943.3 | 5 | 199180.83
№ п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Приблизительная стоимость работ, тыс. руб. | Ед. изм. | Кол-во | Cтоимость работ, тыс. руб. (выполненые работы)
1 | Косметический ремонт подъездов | шт. | 1 | 120
2 | Видеонаблюдение | шт. | 3 | 38.3
3 | Подрезка деревьев |  |  | 20
| Итого: |  |  | 178.3
Предварительный план мероприятий по подготовке к отопительному периоду 2015 – 2016 г. и текущему ремонту жилого фонда
[8 empty] | ОСТАТОК | S | тариф | сумма
Ул. Инициативная, д. 18 | [7 empty] | 30453.7 | 1875.75 | 7 | 188016.7
№ п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Приблизительная стоимость работ, тыс. руб. | Ед. изм. | Кол-во | Cтоимость работ, тыс. руб. (выполненые работы)
1 | Поверка общедомового прибора учета тепловой энергии (19.07.2016) | шт. | 1 | 12
2 | Ремонт отмостки | м2 | 150 | 150
3 | Замена труб канализации по подвалу | мп | 40 | 50
| Итого: |  |  | 212
КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ
1 | Ремонт системы отопления
Итого:
Предварительный план мероприятий по подготовке к отопительному периоду 2015 – 2016 г. и текущему ремонту жилого фонда
[8 empty] | ОСТАТОК | S | тариф | сумма
Ул. Ломако, д. 6 | [7 empty] | 148940.59 | 7611.6 | 5 | 605636.59
№ п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Приблизительная стоимость работ, тыс. руб. | Ед. изм. | Кол-во | Cтоимость работ, тыс. руб. (выполненые работы)
1 | Косметический ремонт подъездов | шт. | 2 | 280
2 | Видеонаблюдение | шт. | 11 | 115.41
3 | Замена труб ГВС на чердаке | мп | 96 | 150
4 | Замена труб канализации ф 100 мм | мп | 40 | 50
5 | Поверка общедомового прибора учета тепловой энергии (28.11.2015) | шт. | 1 | 12
6 | Частичный ремонт кровли ( по заявлениям кв. 75, 26), примыкания к вытяжным трубам |  |  | 20
7 | Ремонт и прочистка вытяжного канала (под. № 7, кв. 99 и выше) | под. | 1 | 12
8 | Замена труб отопления | мп | 56 | 55
9 | Замена шаровых кранов на стояках ГВС по подвалу | шт. | 25 | 21.25
10 | Ремонт входов в подвалы | шт. | 2 | 30
| Итого: |  |  | 745.66
Предварительный план мероприятий по подготовке к отопительному периоду 2015 – 2016 г. и текущему ремонту жилого фонда
[8 empty] | ОСТАТОК | S | тариф | сумма
Ул. Чапаева, д. 1Г | [7 empty] | 29415.49 | 6279.6 | 4 | 330836.29
№ п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Приблизительная стоимость работ, тыс. руб. | Ед. изм. | Кол-во | Cтоимость работ, тыс. руб. (выполненые работы)
1 | Установка датчиков движения | шт. | 48 | 57.6
2 | Установка лавочек | шт. | 8 | 84
3 | Тепловизионная съемка |  |  | 25
4 | Поверка общедомового прибора учета тепловой энергии (19.07.2016) | шт. | 1 | 12
| Итого: |  |  | 178.6
Предварительный план мероприятий по подготовке к отопительному периоду 2015 – 2016 г. и текущему ремонту жилого фонда
[8 empty] | ОСТАТОК | S | тариф | сумма
Ул. Алексеева, д. 3А | [7 empty] | 13583.28 | 1116 | 2 | 40367.28
№ п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Приблизительная стоимость работ, тыс.руб. |  |  | Cтоимость работ, тыс. руб. (выполненые работы)
1 | Замена труб ГВС по подвалу Ф 32 мм | мп | 40 | 52
| Итого: |  |  | 52
КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ
1 | Замена оконных блоков в подъездах | шт. | 10
Итого:
Предварительный план мероприятий по подготовке к отопительному периоду 2015 – 2016 г. и текущему ремонту жилого фонда
[8 empty] | ОСТАТОК | S | сумма
Ул. Котовского, д. 28 | [7 empty] | 6979.83 | 1481.3 | 75119.63
№ п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Приблизительная стоимость работ, тыс. руб. | Ед. изм. | Кол-во | Cтоимость работ, тыс. руб. (выполненые работы)
1 | Замена труб ХВС по подвалу Ф 40 мм | мп | 30 | 40
2 | Замена кранов по подвалу Ф40 мм на ХВС | шт. | 6 | 7
3 | Замена шаровых кранов на отопление по подвалу Ф 20 мм и Ф 25 мм | шт. | 12 | 10
4 | Косметический ремонт подъезда | шт. | 1 | 70
5 | Поверка общедомового прибора учета тепловой энергии (27.08.2016) | шт. | 1 | 12
6 | Установка регулятора давления в ТУ | шт. | 1 | 45
| Итого: |  |  | 184
Предварительный план мероприятий по подготовке к отопительному периоду 2015 – 2016 г. и текущему ремонту жилого фонда
Ул. Шмелева, д. 10 | [7 empty] | ОСТАТОК | S | тариф | сумма
[8 empty] | -11479.4 | 3842.8 | 1.9 | 76136.44
№ п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Приблизительная стоимость работ, тыс. руб. | Ед. изм. | Кол-во | Cтоимость работ, тыс. руб. (выполненые работы)
1 | Замена стояка ХВС (по заявлениям) | мп | 30 | 45
2 | Замена входных дверных блоков (северная сторона) | шт. | 2 | 24
| Итого: | 69
КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ
1 | Ремонт отмостки, входов в подвалы
Итого:
Мероприятия по подготовке к отопительному периоду 2015 – 2016 г. и текущему ремонту жилого фонда
Ул. Веденеева, д. 10 | [7 empty] | ОСТАТОК | S | тариф | сумма
[8 empty] | 13276.47 | 2840.6 | 5 | 183712.47
№ п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Приблизительная стоимость работ, тыс. руб. | Ед. изм. | Кол-во | Cтоимость работ, тыс. руб. (выполненые работы)
1 | Ремонт плиточного покрытия на лестничных площадках |  | по факту | 25
2 | Восстановление входа в подвал № 1 | шт. | 1 | 25
3 | Устройство лотков для отвода воды от фундамента дома |  | по факту | 15
4 | Частичный ремонт кровли ( по заявлениям кв. № 28), примыкания к вытяжным трубам |  |  | 20
5 | Частичный ремонт отмостки | м2 | 180 | 180
6 | Утепление межпанельных швов (подъезд № 1) |  |  | по факту
7 | Замена труб отопления по подвалу (по торцам) |  | по факту | 50
| Итого: |  |  | 315
Предварительный план мероприятий по подготовке к отопительному периоду 2015 – 2016 г. и текущему ремонту жилого фонда
Ул. Ленина, д. 12 | [7 empty] | ОСТАТОК | S | тариф | сумма
[8 empty] | 40580.35 | 1781 | 8 | 211556.35
№ п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Приблизительная стоимость работ, тыс. руб. | Ед. изм. | Кол-во | Cтоимость работ, тыс. руб. (выполненые работы)
1 | Ремонт приямков | шт. | 3 | 120
2 | Замена трубы отопления Ф 32 мм | мп | 40 | 70
3 | Замена труб канализации ( по заявлениям) | мп | 30 | 30
4 | Ремонт козырьков над подъездами | шт. | 3 | 30
5 | Подрезка деревьев |  |  | 20
6 | Замена трубы ХВС (кв. 30 по стояку) | мп | 18 | 25
| Итого: |  |  | 295 |  |  | 0
Предварительный план мероприятий по подготовке к отопительному периоду 2015 – 2016 г. и текущему ремонту жилого фонда
Ул. Максимова, д. 25 | [7 empty] | ОСТАТОК | S | тариф | сумма
[8 empty] | 36574.16 | 7125.2 | 2.5 | 250330.16
№ п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Приблизительная стоимость работ, тыс. руб. | Ед. изм. | Кол-во | Cтоимость работ, тыс. руб. (выполненые работы)
1 | Окраска перилл в подъездах |  |  | 20
2 | Ремонт покрытия на козырьках подъездов ( № 1,2,4,8) | шт. | 4 | 20
3 | Замена стояков ХВС (по заявлениям) | мп | 30 | 45
4 | Обслуживание газопровода |  |  | 10.5
5 | Покраска внешних труб газопровода Ф 57 мм |  |  | 15
6 | Поверка общедомового прибора учета тепловой энергии (19.07.2016) | шт. | 1 | 12
| Итого: |  |  | 122.5
Предварительный план мероприятий по подготовке к отопительному периоду 2015 – 2016 г. и текущему ремонту жилого фонда
Ул. Зернова, д. 18 | [7 empty] | ОСТАТОК | S | тариф | сумма
[8 empty] | -16188.75 | 2464.9 | 5 | 131705.25
№ п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Приблизительная стоимость работ, тыс. руб. | Ед. изм. | Кол-во | Cтоимость работ, тыс. руб. (выполненые работы)
1 | Ремонт фасада (штукатурка, покраска) | м2 | 50 | 60
2 | Замена труб канализации | мп | 20 | 20
3 | Поверка общедомового прибора учета тепловой энергии (17.07.2016) | шт. | 1 | 12
| Итого: |  |  | 32 |  |  | 0
Предварительный план мероприятий по подготовке к отопительному периоду 2015 – 2016 г. и текущему ремонту жилого фонда
Ул. Ломако, д. 16 | [7 empty] | ОСТАТОК | S | тариф | сумма
[8 empty] | 6730.41 | 2288.3 | 1.5 | 47919.81
№ п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Приблизительная стоимость работ, тыс. руб. | Ед. изм. | Кол-во | Cтоимость работ, тыс. руб. (выполненые работы)
1 | Частичный ремонт кровли ( по заявлениям кв. № 18), примыкания к вытяжным трубам |  |  | 12
2 | Вывод канализационных (фановых) стояков на кровлю | под. | 3 | 35
| Итого: |  |  | 47
Предварительный план мероприятий по подготовке к отопительному периоду 2015 – 2016 г. и текущему ремонту жилого фонда
Ул. Мира, д. 20А | [7 empty] | ОСТАТОК | S | тариф | сумма
[8 empty] | -21933.34 | 752.8 | 5 | 23234.66
№ п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Приблизительная стоимость работ, тыс. руб. | Ед. изм. | Кол-во | Cтоимость работ, тыс. руб. (выполненые работы)
1 | Замена дверных блоков в подвал | шт. | 2 | 16
2 | Поверка общедомового прибора учета тепловой энергии (19.07.2016) | шт. | 1 | 12
| Итого: |  |  | 28
|  | ВСЕГО: |  | 2648.06