## Лист1
План
работ по подготовке в осенне-зимний период 2014-2015 г.
ООО "Управляющая компания в ЖКХ города Кольчугино"
№ п/п | Наименование мероприятий | Ед. изм. | Запланированный объём | Срок исполнения | Запланированная сумма затрат, тыс. руб. | Выполнено, объем | Сумма затрат, тыс. руб. | % выполнения | Источник финансирования
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Т Е К У Щ И Й Р Е М О Н Т
Промывка и опрессовка системы центрального отопления
1 | Веденеева, д. 10 | д. | 1 | июнь | 1.8 |  |  |  | текущий ремонт
2 | 50 лет Октября, д. 5 | д. | 1 | июнь | 1.8 |  |  |  | текущий ремонт
| ИТОГО: | д. | 2 |  | 3.6
Замена труб отопления
1 | Ленина, д. 12 ( ф 32 мм) | мп | 40 | июнь |  |  |  |  | текущий ремонт
2 | Шмелева, д. 10 (ф 25 мм) | мп | 14 | июнь |  |  |  |  | текущий ремонт
| ИТОГО: | мп
Ремонт входа в подвал
1 | Шмелева, д. 10 | под. | 1 | май | 34 |  |  |  | текущий ремонт
| ИТОГО: | мп | 1 |  | 34
Замена труб канализации
1 | Ломако, д. 16 | мп | 12 | апрель | 15 |  |  |  | текущий ремонт
| ИТОГО: | мп | 12 |  | 15
Замена запорной арматуры ( шаровые краны, тройники, американки)
1 | Алексеева, д. 3А Ф 50 ( в ТУ и ХВС) | шт | 2 | [5 empty] | текущий ремонт
2 | 50 лет Октября, д. 5 (Ф1/2) | шт | 20 | [5 empty] | текущий ремонт
3 | Котовского, д. 28 ( Ф 50 мм в ТУ) | шт. | 2 | [5 empty] | текущий ремонт
4 | Ленина, д. 12 (Ф 3/4) | шт. | 6 | [5 empty] | текущий ремонт
5 | Ломако, д. 6 Ф 80 мм 50 мм | шт. шт. | 5 8 | [5 empty] | текущий ремонт
6 | Ломако, д. 16 ( Ф 80 мм) | шт. | 2 | [5 empty] | текущий ремонт
7 | Максимова, д. 25 Ф 80 мм ф 50 мм | шт. шт. | 5 2 | [5 empty] | текущий ремонт
8 | Мира, д. 20А (Ф 1/2) | шт. | 5 | [5 empty] | текущий ремонт
| ИТОГО: | шт. | 113 |  |  |  | 0
Ремонт кровли
- шиферной
1 | Веденеева, д. 10 | м2 | 30 | [5 empty] | текущий ремонт
|  | м2 | 30
- металлической
1 | Ломако, д. 16 (укрепление снегодержателей и заграждения) | мп | [6 empty] | текущий ремонт
- мягкой
1 | Чапаева, д. 1Г | м2 | 120 | 78 |  |  |  |  | текущий ремонт
|  | м2 | 120 | 78
Утепление межпанельных швов
1 | Ломако, д. 16 | мп | 20 | май | 11.4 |  |  |  | текущий ремонт
2 | Чапаева, д. 1г | мп | 70 | май | 39.9 |  |  |  | текущий ремонт
|  | мп | 90 |  | 51.3
Паспорта готовности к зиме
1 |  | шт. | 14
| ИТОГО: | шт.
ВСЕГО:
Директор ООО "Управляющая компания в ЖКХ города Кольчугино" И.В.Абрамова